## Erfassung
Datum | Person | Tätigkeit | Dauer (in Stunden)
2014-11-28 | Alle | - Datenmodell - UI-Konzpet - Aufgabenpakete | 2
2014-11-28 | Sebastian | - Einlesen in PHP - PHP /MYSQL-Verbindung testen | 1
2014-12-05 | Nadine | - 1. Version der HTML-Dokumente (index + Anlegen eines Artikels) | 2
2014-12-08 | Sebastian | - MYSQL-Datenbank erstellt - HTML-File von Nadine in PHP umgewandelt (mithilfe von Converter) - PHP Funktionen gebaut und in HMTL-Struktur eingebaut | 3.5
2014-12-09 | Lukas | - Erste Version vom CSS (Anordnung von Kategorien, Überschrift, Filter, Neu, Schriftart, Größe) - Habe mit "Lorem Ipsum" den Text des Beispielartikels erweitert | 4
2014-12-09 | Sebastian | - PHP-Funtionen gebaut - PHP-Funktionen mit HTML-Dokument von Lukas gemerged | 2
Mittwoch, 10. Dezember 2014 | Michael | - XAMP installiert - Datenbank eingerichtet - Einarbeitung in den aktuellen Entwicklungsstand - Einarbeitung in Javascript | 2 | Gesamtaufwand: | 33.75 | Stunden
2014-12-10 | Sebastian | - linkparameter.php erstellt und eingebunden um Parameter aus URL abzufangen - Kategoriefilter umgesetzt (URL-Parameter: &articlecategory=) - Sortiermöglichkeit umgesetzt (URL-Parameter: &order=) (noch nicht in Dropdown-Menü Sortierung eingebaut) - Möglichkeit Anzahl der angezeigten Artikel zu begrenzen (URL-Parameter: &displayedarticles= ) | 2
Donnerstag, 11. Dezember 2014 | Michael | - Manchen Elementen im HTML Ids und Klassen zugeordnet - Javascript Funktionen zum Anzeigen und Verstecken implementiert - Javascript in PHP Datei eingebunden - CSS erweitert, sodass manche Elemente nun initial unsichtbar sind | 3
Mittwoch, 17. Dezember 2014 | Michael | - HTML geringfügig verändert - alert() Meldungen ins Javascript eingebaut, um Fehlersuche betreiben zu können | 0.5
Donnerstag, 18. Dezember 2014 | Michael | - Weitere alert() Meldungen ins Javascript eingebaut, um die auftretenden Fehler weiter einzugrenzen - CSS erweitert Kommentare werden nun initial nicht angezeigt - Javascript korrigiert: Scriptfehler beseitigt; Beim Anzeigen oder Verstecken von Kommentaren werden nun die korrekten Eigenschaften im DOM geändert | 1.5
2015-01-16 | Sebastian | -Sortiermöglichkeit umgesetzt -Artikel erstellen bis auf Kategorieübergabe umgesetzt -JavaScript Datei verschoben in include-Ordner | 3
2015-01-17 | alle | Besprechung: noch zu implementieren: - Like-Funktion (S) - Kommentar-Funktion (S) - Kategorie an einem Artikel speichern (S) - Design verschönern (L) - Kästen oben weg - Arial - Hintergrund: Farbverlauf - vernünftige Testdaten (Artikel + Kommentare) in DB einfügen (N) | 0.25
2015-01-19 | Sebastian | - Kommentar-Funktion - Artikel-Like-Funktion - Kommentar-Like-Funktion - Querverweise - Kleinigkeiten | 3
17. + 19.01.2015 | Nadine | Skript zum Einfügen sinnvollerer Demodaten erstellt | 4

## Legende
Alle
Lukas
Michael
Nadine
Sebastian