## Erfassung
Datum | Person | Tätigkeit | Dauer (in Stunden)
2014-11-28 | Alle | - Datenmodell - UI-Konzpet - Aufgabenpakete | 2
2014-11-28 | Sebastian | - Einlesen in PHP - PHP /MYSQL-Verbindung testen | 1
2014-12-05 | Nadine | - 1. Version der HTML-Dokumente (index + Anlegen eines Artikels) | 2
2014-12-08 | Sebastian | - MYSQL-Datenbank erstellt - HTML-File von Nadine in PHP umgewandelt (mithilfe von Converter) - PHP Funktionen gebaut und in HMTL-Struktur eingebaut | 3.5
2014-12-09 | Lukas | - Erste Version vom CSS (Anordnung von Kategorien, Überschrift, Filter, Neu, Schriftart, Größe) - Habe mit "Lorem Ipsum" den Text des Beispielartikels erweitert | 4
2014-12-09 | Sebastian | - PHP-Funtionen gebaut - PHP-Funktionen mit HTML-Dokument von Lukas gemerged | 2
Mittwoch, 10. Dezember 2014 | Michael | - XAMP installiert - Datenbank eingerichtet - Einarbeitung in den aktuellen Entwicklungsstand - Einarbeitung in Javascript | 2 | Gesamtaufwand: | 21.5 | Stunden
2014-12-10 | Sebastian | - linkparameter.php erstellt und eingebunden um Parameter aus URL abzufangen - Kategoriefilter umgesetzt (URL-Parameter: &articlecategory=) - Sortiermöglichkeit umgesetzt (URL-Parameter: &order=) (noch nicht in Dropdown-Menü Sortierung eingebaut) - Möglichkeit Anzahl der angezeigten Artikel zu begrenzen (URL-Parameter: &displayedarticles= ) | 2
Donnerstag, 11. Dezember 2014 | Michael | - Manchen Elementen im HTML Ids und Klassen zugeordnet '- Javascript Funktionen zum Anzeigen und Verstecken implementiert '- Javascript in PHP Datei eingebunden '- CSS erweitert, sodass manche Elemente nun initial unsichtbar sind | 3

## Legende
Alle
Lukas
Michael
Nadine
Sebastian